TALLER PRÁCTICO Análisis de Sistemas · Proyecto RPG Manager Jira o Keisen ¦ Equipos de 3–4 ¦ 2 horas ¦ Semanas 11–12

| Nombre del equipo | Módulo asignado | Fecha |
| --- | --- | --- |
| ScrumTeam | Módulo 1 - Taller 1x¦ | 10/09/2026 |

| Integrante | Rol Scrum | Usuario GitHub |
| --- | --- | --- |
| 1.Santiago Chimbi | Dev | SANM_C |
| 2. Juan Sebastian Morales Guzman | Scrum Master | sebastian-morales10 |
| 3.Cristian Andrés Olivero Garzon | Dev | Caolivero0925 |
| 4.Nicolas Santiago Amaya Pardo | Dev | NicolasAmaya77 |
| 5. Juan Nicolas Reyes – 20242578031 | Product Owner | Juanchi-Reyes |

🎯 OBJETIVOS DEL TALLER Al finalizar esta sesión el equipo será capaz de: 1. Distinguir un caso de uso UML de una historia de usuario y transformar el primero en el segundo. 2. Redactar historias de usuario con la plantilla estándar y criterios de aceptación verificables. 3. Priorizar un Product Backlog aplicando MoSCoW y justificar las decisiones ante el stakeholder. 4. Estimar esfuerzo relativo mediante Planning Poker usando la secuencia de Fibonacci. 5. Planear un Sprint respetando una capacidad fija y negociar el alcance cuando no todo cabe. 6. Ejecutar un ciclo Scrum completo: Sprint Planning, tablero Kanban, Sprint Review y Retrospectiva. 7. Configurar y operar un proyecto Scrum en la herramienta Keisen.

## Distribución del tiempo

| Bloque | Contenido | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| 0 | Formación de equipos, asignación de roles y módulo | 10 min |
| 1 | Configuración de la herramienta (Jira o Keisen) | 15 min |
| 2 | Redacción del Product Backlog: 8 historias de usuario | 20 min |
| 3 | Priorización con MoSCoW | 10 min |
| 4 | Estimación con Planning Poker | 20 min |
| 5 | Sprint Planning con capacidad fija (13 puntos) | 10 min |
| 6 | Simulación del Sprint en el tablero Kanban + incidentes | 20 min |
| 7 | Sprint Review cruzada entre equipos | 10 min |
| 8 | Retrospectiva y cierre | 5 min |
|  | TOTAL | 120 min |

# Antes de empezar: caso de uso ≠ historia de usuario

En las semanas 5–6 documentaste casos de uso UML del RPG Manager. Hoy vas a trabajar con historias de usuario. No son sinónimos ni una es la versión "moderna" de la otra: sirven a momentos distintos del análisis y conviven en un mismo proyecto.

| Aspecto | Caso de uso (UML) | Historia de usuario (Scrum) |
| --- | --- | --- |
| Propósito | Describir con precisión CÓMO interactúa un actor con el sistema | Capturar QUÉ valor necesita alguien, para conversarlo después |
| Tamaño | Grande: cubre un objetivo completo del actor | Pequeña: debe caber en un Sprint |
| Estructura | Actor, precondiciones, flujo principal, flujos alternativos, postcondiciones | Una frase + criterios de aceptación |
| Cuando se escribe | En la fase de análisis, antes de construir | Continuamente, durante todo el proyecto |
| Quién lo usa | Analista y arquitecto | Product Owner y equipo de desarrollo |
| Nivel de detalle | Alto desde el inicio | Bajo al inicio; se detalla al acercarse al Sprint |

💡 CONCEPTO CLAVE — La relación entre ambos Un caso de uso normalmente se descompone en VARIAS historias de usuario. El caso de uso "Gestionar personaje" puede convertirse en: crear personaje, editar atributos, consultar ficha, eliminar personaje y validar nombre duplicado. Esa descomposición es exactamente lo que harás en el Bloque 2. No estás empezando de cero: estás traduciendo trabajo de análisis que tu equipo ya hizo al lenguaje que el equipo de desarrollo puede planificar.

## Módulos por equipo

Cada equipo trabaja un módulo distinto del RPG Manager. Al final de la sesión, entre todos los equipos habrá quedado documentado el backlog completo del sistema. Tu profesor te asignará uno:

| Equipo | Módulo | Alcance funcional |
| --- | --- | --- |
| E1 | Gestión de personajes | Crear, editar, consultar y eliminar la ficha de un personaje |
| E2 | Inventario y equipamiento | Añadir objetos, equipar armas y armaduras, controlar capacidad |
| E3 | Arena de combate | Emparejar personajes, resolver turnos, registrar el resultado |
| E4 | Misiones y progresión | Asignar misiones, otorgar experiencia, subir de nivel |
| E5 | Ranking y estadísticas | Tabla de clasificación, historial de combates, métricas por clase |
| E6 | Cuentas de jugador | Registro, inicio de sesión, perfil y recuperación de contraseña |

## Roles del equipo

Los roles se asignan al inicio y se mantienen durante toda la sesión. Escríbelos en la tabla de la primera página: forman parte de la evaluación.

| Rol | Responsabilidad durante el taller | Entregable que produce |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Redacta y ordena el backlog. Defiende la priorización ante el profesor, que actúa como stakeholder. Decide qué entra al Sprint. | Backlog priorizado con justificación |
| Scrum Master | Facilita las dinámicas, controla los tiempos de cada bloque, registra impedimentos y evita que una sola persona domine la conversación. | Registro de impedimentos + acta de retrospectiva |
| Developer(s) | Estiman en Planning Poker, descomponen historias en tareas y mueven las tarjetas en el tablero Kanban. | Estimaciones + tablero actualizado |

⚠️ REGLA DEL TALLER El Product Owner NO estima. En Scrum quien hace el trabajo es quien estima el esfuerzo; si el PO estima, contamina la conversación con sus propias expectativas de plazo. Durante el Planning Poker el PO solo aclara dudas sobre el alcance de la historia.

# BLOQUE 1 · Configuración de la herramienta

15 minutos

Este taller funciona con dos herramientas. Tu profesor indicará cuál usa el curso. Sigue únicamente la vía que te corresponde y luego continúa al Bloque 2: todo lo demás del taller es idéntico en ambas.

|  | Vía A · Jira Cloud | Vía B · Keisen |
| --- | --- | --- |
| Configuración previa | Ninguna: el backlog está activo desde el inicio | Obligatoria: 5 pasos de Project Setup |
| Sprint formal | Sí (Start sprint / Complete sprint) | Sí |
| Planning Poker | No integrado: se hace con tarjetas físicas | Integrado en la herramienta |
| Gráfica de avance | Sí (burndown chart en Reports) | Métricas básicas |
| Límite de usuarios | 10 por sitio en el plan gratuito | Sin límite relevante |

## 1.A · Vía Jira Cloud

Cada equipo trabaja en su propio sitio de Jira. El plan gratuito admite 10 usuarios por sitio, de modo que un equipo de 4 más el profesor caben holgadamente.

| Paso | Acción | Valor a usar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Un integrante crea el sitio en `atlassian.com` con su correo | Guarda la URL: `<nombre>.atlassian.net` |
| 2 | Invita a los demás integrantes y al profesor | Settings → People → Add people |
| 3 | Crea el proyecto eligiendo plantilla | Software → `Scrum` Nombre: `RPG Manager – [tu módulo]` |
| 4 | Activa la estimación en puntos | Board settings → Estimation → `Story Points` |
| 5 | Crea el Sprint | En Backlog: `Create sprint` → nombre `Sprint 1` |
| 6 | Configura el límite WIP de la columna In Progress | Board settings → Columns → Max issues = `2` |

⚡ TIP — Jira Los pasos 4 y 6 son los únicos que hay que hacer antes de empezar; si se te olvidan, el Bloque 4 y el Bloque 6 no se pueden registrar en la herramienta. El plan gratuito permite un solo sitio por cuenta. Si tu correo ya tiene un sitio de otra materia, usa el de otro integrante. La sección "Quickstart" del panel derecho se puede cerrar con "Dismiss Quickstart": ocupa espacio y no la necesitas.

## 1.B · Vía Keisen

En Keisen el botón para crear la primera User Story aparece deshabilitado hasta que el proyecto esté configurado. La barra "Project Setup — 0 of 5 steps completed" es lo primero que hay que resolver.

| Paso | Qué configurar | Valor a usar en este taller |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nombre y descripción del proyecto | `RPG Manager – [tu módulo]` Descripción: sistema de gestión de personajes de rol |
| 2 | Framework de trabajo | `Scrum` (no elijas Kanban puro: necesitamos Sprints) |
| 3 | Equipo y miembros | Los 3–4 integrantes, con el nombre real de cada uno |
| 4 | Roles Scrum | Product Owner, Scrum Master y Developers según la tabla anterior |
| 5 | Configuración del Sprint | Nombre: `Sprint 1` Duración: la más corta disponible Capacidad: 13 story points |

⚡ TIP — Si el botón sigue deshabilitado Verifica que la barra marque "5 of 5 steps completed". Si algún paso quedó a medias, Keisen lo mantiene bloqueado sin avisar cuál falta. Despliega la barra y revisa paso por paso. Si al terminar el setup el ícono de la hoja con + sigue gris, recarga la página: la interfaz no siempre refresca el estado del botón por sí sola. Sesión abierta en un solo navegador por equipo. Si dos integrantes editan a la vez, los cambios de uno pueden sobrescribir los del otro.

🔄 PLAN B — Si la herramienta falla Si la aplicación no carga, no responde o la configuración se queda bloqueada, el taller continúa igual en papel. No pierdas tiempo esperando: avisa al profesor y pasa al plan analógico. Necesitas: notas adhesivas de tres colores (una por columna del Kanban), un marcador y un pliego de papel o una sección del tablero. Dibuja tres columnas: To Do · In Progress · Done. Cada historia es una nota adhesiva con su código (US01), su título y sus story points en la esquina. Todo lo demás del taller (redacción, MoSCoW, Planning Poker, review, retrospectiva) funciona idéntico. La herramienta acelera el registro, pero no es el contenido de la sesión.

# BLOQUE 2 · Redacción del Product Backlog

20 minutos

El Product Owner escribe, pero todo el equipo aporta. La meta son 8 historias del módulo asignado.

## 2.1 La plantilla

Como <tipo de usuario>, quiero <realizar una acción>, para <obtener un beneficio>.

💡 CONCEPTO CLAVE — La tercera línea es la importante El "para..." es lo que distingue una historia de usuario de una tarea técnica disfrazada. Si no logras escribir un beneficio real, probablemente estás describiendo una decisión de implementación, no una necesidad de alguien. Compara: "Como usuario quiero un formulario con seis campos" no dice para qué sirve. "Como jugador quiero registrar mi personaje para empezar a jugar sin perder mi progreso" sí lo dice, y deja libertad al equipo sobre cómo construirlo.

## 2.2 Criterios de aceptación

Cada historia necesita al menos dos criterios de aceptación: condiciones verificables que permiten decidir sin discusión si la historia está terminada o no. Se escriben en formato Dado / Cuando / Entonces.

US01 — Crear personaje Como jugador, quiero crear un personaje eligiendo su clase, para comenzar una partida con las habilidades que prefiero. Criterios de aceptacion: CA1: Dado que ingreso un nombre no vacio y elijo una clase valida, cuando confirmo la creacion, entonces el personaje aparece en mi lista con nivel 1. CA2: Dado que ya tengo un personaje con el nombre "Ragnar", cuando intento crear otro con el mismo nombre, entonces el sistema muestra un error y no lo crea.

## 2.3 Criterio INVEST

Antes de dar por buena una historia, verifícala contra estas seis condiciones:

| Letra | Significa | Pregunta de control |
| --- | --- | --- |
| I | Independiente | ¿Se puede construir sin esperar a otra historia? |
| N | Negociable | ¿Deja abierto el cómo, o ya impone la solución técnica? |
| V | Valiosa | ¿Alguien nota la diferencia cuando esté lista? |
| E | Estimable | ¿El equipo entiende lo suficiente para ponerle puntos? |
| S | Pequeña (Small) | ¿Cabe holgadamente en un Sprint? |
| T | Verificable (Testable) | ¿Sus criterios de aceptación se pueden comprobar objetivamente? |

✏️ EJERCICIO 2A · Redacta el backlog de tu módulo Escribe 8 historias de usuario de tu módulo asignado. Complétalas primero en esta hoja y luego regístralas en Keisen (o en las notas adhesivas si aplicaste el Plan B). Deja las columnas de MoSCoW y puntos vacías por ahora: son de los bloques 3 y 4.

| ID | Título | Como… quiero… para… | MoSCoW | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Emparejar oponente | Como jugador, quiero buscar un oponente de mí mismo nivel, para tener un combate justo y equilibrado. | Must | 8 |
| US02 | Asignar turno inicial | Como sistema, quiero asignar el primer turno de forma aleatoria, para garantizar imparcialidad al inicio de la pelea. | Should | 3 |
| US03 | Ejecutar ataque | Como jugador, quiero seleccionar un ataque de mi lista, para infligir daño a mi oponente durante mi turno. | Must | 5 |
| US04 | Usar defensa | Como jugador, quiero activar una habilidad defensiva, para mitigar el daño del próximo ataque enemigo. | Could | 3 |
| US05 | Actualizar salud | Como jugador, quiero ver la barra de vida actualizada en tiempo real, para tomar decisiones tácticas en el combate. | Must | 3 |
| US06 | Declarar ganador | Como sistema, quiero finalizar el combate cuando la salud de un personaje llegue a cero, para declarar un ganador. | Should | 3 |
| US07 | Registrar resultado | Como sistema, quiero guardar el resultado de la partida en la base de datos, para mantener el historial actualizado. | Should | 8 |
| US08 | Otorgar recompensas | Como jugador, quiero recibir puntos de experiencia al ganar, para subir de nivel y mejorar mis atributos. | Wont | 5 |

🐛 HISTORIAS A CORREGIR Las tres historias siguientes están mal escritas. Identifica qué regla incumple cada una y reescríbela correctamente. A) "Como desarrollador, quiero usar una tabla MySQL indexada por id_personaje para mejorar el rendimiento." Regla incumplida: Negociable (N). La historia está imponiendo la solución técnica exacta ("usar tabla MySQL indexada") en lugar de dejar abierto el "cómo". Las historias de usuario deben enfocarse en la necesidad, y los Developers son quienes deciden qué tecnología usar para resolverlo. Reescritura ideal: "Como jugador, quiero que los datos de mi personaje carguen sin demoras, para poder revisar mis estadísticas rápidamente y no interrumpir mi juego." B) "Como jugador, quiero gestionar todo el sistema de personajes, inventario, combate y ranking." Regla incumplida: Small (S) — Pequeña. Es un "Épico" gigantesco que cubre múltiples módulos del sistema, por lo que es imposible que quepa dentro de la capacidad de un solo Sprint. Reescritura ideal: Tu reescritura es buena, pero podemos hacerla aún más específica reduciéndola a una sola acción concreta de un módulo: "Como jugador, quiero equipar un arma desde mi inventario, para aumentar el daño de mis ataques en el combate." C) "Como jugador, quiero que la aplicación sea rápida e intuitiva." Regla incumplida: Testable (T) — Comprobable. "Rápida" e "intuitiva" son adjetivos subjetivos. Si le entregas esto a los Developers, nunca se pondrán de acuerdo en si ya terminaron o no, porque no se puede crear un criterio de aceptación objetivo de algo que depende de la opinión de quien lo mire. Reescritura ideal: Tu enfoque es muy bueno, pero para hacerla 100% medible y comprobable te sugiero esta estructura: "Como jugador, quiero encontrar el botón de 'Arena de combate' en la pantalla principal, para acceder a pelear en menos de dos clics."

# BLOQUE 3 · Priorización con MoSCoW

10 minutos

El Product Owner propone una clasificación para cada historia y el equipo la discute. La regla que hace útil este ejercicio: no todas pueden ser Must have.

| Categoría | Qué significa | Cuota máxima |
| --- | --- | --- |
| Must have | Sin esto el módulo no sirve para nada. Es el mínimo que hace funcionar el sistema. | Máximo 3 historias |
| Should have | Importante y esperado, pero el módulo funciona sin ello por un tiempo. | Máximo 3 historias |
| Could have | Mejora la experiencia. Se hace si sobra capacidad. | Libre |
| Won't have | Reconocido como deseable, pero explícitamente fuera de este alcance. | Al menos 1 historia |

🛠️ CÓMO SE REGISTRA EN LA HERRAMIENTA En Jira: usa el campo Labels de cada historia con los valores Must, Should, Could o Wont. No uses el campo Priority: su escala (Highest…Lowest) tiene otra semántica y se presta a confusión. En Keisen: usa el campo Priority de la historia según la equivalencia Must → High, Should → Medium, Could → Low.

💡 POR QUÉ HAY CUOTAS En proyectos reales, la falla más común de MoSCoW es que todo termina marcado como Must have. Cuando todo es prioritario, nada lo es, y la priorización deja de aportar información. Obligarte a dejar al menos una historia en Won't have te fuerza a tomar una decisión explícita y defendible, que es justamente la habilidad que se evalúa hoy.

✏️ EJERCICIO 3A · Defensa ante el stakeholder El profesor pasará por cada equipo actuando como stakeholder y preguntará al Product Owner: "¿Por qué esta historia es Must have y esta otra no?". Prepara la respuesta escribiéndola aquí. MUST HAVE (Las obligatorias). US01 — Emparejar oponente. Es estrictamente necesaria porque es el requisito base para que exista la arena de combate. Sin un oponente emparejado, no hay flujo de juego, no hay intercambio de daño y el módulo entero carece de utilidad. Es el punto de entrada obligatorio del sistema. US03 — Ejecutar ataque. Es necesaria porque representa la mecánica central de todo el módulo. El propósito de la arena es combatir, y si el jugador no tiene la capacidad de seleccionar una habilidad para infligir daño a su rival, el sistema no cumple su función principal. US05 — Actualizar salud. Es necesaria porque durante el combate el jugador debe poder conocer cómo cambia la salud de su personaje después de recibir daño o utilizar una curación. Sin esta información, el jugador no puede tomar decisiones tácticas correctamente ni saber el estado actual del combate. SHOULD HAVE (Las importantes, pero no críticas para arrancar) US02 — Asignar turno inicial. Tiene prioridad alta porque garantiza la equidad a largo plazo, pero no es un "Must" porque, en un prototipo inicial, el sistema de combate puede funcionar asignando el primer turno por defecto al Jugador 1. El intercambio de daño se puede validar sin esta aleatoriedad inicial. US06 — Declarar ganador. Es muy importante para darle un cierre a la experiencia del usuario, pero el módulo de combate básico (atacar y reducir vida) ya funciona sin ella. Inicialmente, los jugadores pueden ver que la barra de vida llegó a cero sin necesidad de que el sistema levante una pantalla formal de victoria. US07 — Registrar resultado. Es vital para el ecosistema del juego mantener el historial, pero para validar estrictamente las mecánicas dentro de la arena de combate en este primer Sprint, no es indispensable que el resultado viaje inmediatamente a la base de datos de perfiles. COULD HAVE (Las mejoras deseables).z US04 — Usar defensa. Se clasificó aquí porque añade profundidad estratégica a la pelea, pero no es esencial para validar el ciclo básico de combate (pegar y bajar vida). Si la capacidad del equipo no alcanza, los jugadores pueden limitarse a intercambiar ataques sin usar defensas tácticas en esta primera versión. WON'T HAVE (La excluida explícitamente). US08 — Otorgar recompensas. Se excluye del Sprint porque otorgar experiencia y subir de nivel no es necesario para que funcione el combate básico. Primero se debe garantizar el emparejamiento, los turnos, los ataques, la salud y la finalización del combate. Esta funcionalidad puede incorporarse posteriormente en otro Sprint enfocado en la progresión.

# BLOQUE 4 · Estimación con Planning Poker

20 minutos

Los story points no miden horas: miden esfuerzo relativo, considerando complejidad, volumen de trabajo e incertidumbre. Una historia de 4 puntos es aproximadamente el doble de trabajo que una de 2, sin importar cuántas horas tome a cada persona.

## 4.1 La escala

1 2 3 5 8 13 ? 1 = trivial, casi mecanico 2 = sencillo, ya sabemos como hacerlo 3 = trabajo real, sin sorpresas esperadas 5 = complejo o con partes que no dominamos 8 = muy grande: conviene partirla en dos historias 13 = demasiado grande: hay que dividirla obligatoriamente ? = no entiendo la historia, necesito que el PO la explique

💡 POR QUÉ FIBONACCI Y NO 1,2,3,4,5 Los saltos crecen porque la precisión de una estimación cae a medida que el trabajo crece. Discutir si algo vale 8 o 9 puntos es tiempo perdido: en ese rango la incertidumbre es mayor que la diferencia. La escala te obliga a elegir entre valores claramente distintos, lo que hace la conversación más rápida y honesta.

## 4.2 Reglas de la ronda

| Paso | Qué ocurre |
| --- | --- |
| 1 | El Product Owner lee la historia y sus criterios de aceptación en voz alta. |
| 2 | El equipo pregunta lo que necesite. El PO aclara alcance, no soluciones técnicas. |
| 3 | Cada Developer elige un valor en silencio, sin decirlo ni mostrarlo. |
| 4 | A la cuenta de tres, todos revelan su carta simultáneamente. |
| 5 | Si todos coinciden, ese es el valor. Se registra y se pasa a la siguiente historia. |
| 6 | Si hay diferencia, quien puso el valor más alto y quien puso el más bajo explican su razonamiento (máximo 1 minuto cada uno). Se repite la votación. |
| 7 | Si tras dos rondas no hay acuerdo, se toma el valor más alto y el Scrum Master lo anota como riesgo. |

⚠️ LA REGLA DEL SILENCIO Nadie dice un número antes de revelar. El objetivo de la simultaneidad es evitar el sesgo de anclaje: si alguien con más experiencia dice "esto es un 3", el resto tenderá a converger a 3 aunque piense distinto, y se pierde precisamente la información que hace valiosa la discusión. El Scrum Master es responsable de hacer cumplir esta regla.

✏️ EJERCICIO 4A · Registra las estimaciones Vuelve a la tabla del Ejercicio 2A y completa la columna Pts. Luego registra aquí las dos historias donde hubo más desacuerdo: son las más informativas del ejercicio.

| ID | Historia | Valor más bajo | Valor más alto | Valor final | ¿Qué explicaba la diferencia? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Emparejar oponente | 5 | 13 | 8 | El valor bajo solo consideró el flujo principal (encontrar a un jugador exacto rápido). El valor alto notó la complejidad de los flujos alternativos: cómo el sistema debe gestionar lógicamente el temporizador de 30 segundos y la regla de negocio para ampliar dinámicamente los parámetros de búsqueda (de 1 a 5 niveles) sin entrar en un bucle infinito. |
| US02 | Asignar turno inicial | 1 | 3 | 3 | El valor bajo lo vio como una simple regla de negocio aleatoria. El valor alto destacó que hay que diseñar la lógica de cómo el sistema le comunica esa decisión a ambos actores al mismo tiempo para que confíen en el resultado. |
| US03 | Ejecutar ataque | 5 | 8 | 5 | Hubo debate sobre el alcance de las reglas. El valor alto pensó que debíamos diseñar fórmulas complejas de atributos (fuerza, debilidades). El valor bajo aclaró que, para esta historia, el análisis se limita a una resta básica de puntos. |
| US04 | Usar defensa | 2 | 3 | 3 | La diferencia estuvo en la validación de estados. El valor alto argumentó que la defensa afecta el turno futuro del otro jugador, lo que nos obliga a analizar cómo el sistema guarda ese estado entre turnos distintos. |
| US05 | Actualizar salud | 5 | 8 | 5 | El valor bajo se enfocó solo en cambiar el número de la vida. El valor alto advirtió que el sistema debe actualizar la vista de dos actores diferentes simultáneamente sin que haya inconsistencias en los datos que ambos ven. |
| US06 | Declarar ganador | 2 | 3 | 3 | El valor bajo solo vio la condición de ganar. El valor alto recordó las postcondiciones del caso de uso: hay que analizar cómo el sistema bloquea todas las demás acciones para que nadie siga atacando después del final. |
| US07 | Registrar resultado | 5 | 8 | 8 | El valor alto señaló los riesgos en el manejo de excepciones. ¿Qué pasa si el sistema falla a mitad del combate o un jugador se desconecta? Hay que analizar esos escenarios de error antes de dar el resultado por guardado. |
| US08 | Otorgar recompensas | 2 | 5 | 5 | La diferencia surgió por la ambigüedad de la regla. El valor bajo pensó en dar un premio fijo, pero el valor alto notó que hay que analizar y diseñar una fórmula lógica que dependa del nivel del rival (una regla de negocio más compleja). |

# BLOQUE 5 · Sprint Planning con capacidad fija

10 minutos

La capacidad del equipo para este Sprint es de 13 story points. Ni uno más. Esta restricción no es arbitraria: reproduce la situación real en la que el tiempo del equipo es finito y el backlog siempre es más grande que el Sprint.

## 5.1 Cómo se llena el Sprint

El Product Owner propone historias en orden de prioridad. Los Developers suman puntos. Cuando la siguiente historia ya no cabe, el Sprint se cierra: no se admite "la metemos y vemos si alcanza".

Ejemplo de un Sprint que cierra en 13: US01 Crear personaje ............ Must 5 -> total 5 US03 Consultar ficha ............ Must 3 -> total 8 US02 Editar atributos ........... Must 3 -> total 11 US05 Validar nombre duplicado ... Should 2 -> total 13 [LLENO] US04 Eliminar personaje ......... Should 5 -> NO CABE US06 Historial de cambios ....... Could 8 -> NO CABE

💡 EL MOMENTO IMPORTANTE DEL TALLER Cuando una historia Must have no cabe en el Sprint, tienes tres salidas y ninguna es gratis: dividir la historia en una parte mínima que sí quepa, cambiar su prioridad y aceptar que espere al siguiente Sprint, o sacar otra historia ya comprometida para hacerle sitio. Lo que un equipo Scrum nunca hace es aumentar la capacidad para que todo entre. Esa decisión es la que el profesor evaluará en la Review.

✏️ EJERCICIO 5A · Tu Sprint Backlog

| ID | Historia | MoSCoW | Puntos | Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Emparejar oponente | Must | 8 -> se divide y se se pone en 5. | 5 |
| US03 | Ejecutar ataque | Must | 5 | 10 |
| US05 | Actualizar salud | Must | 3 | 13 |
|  | TOTAL DEL SPRINT |  |  | / 13 |
| US02 | Asignar turno inicial | Should | 2 | NO CABE |
| US04 | Usar defensa | Could | 3 | NO CABE |
| US06 | Declarar ganador | Should | 3 | NO CABE |
| US07 | Registrar resultado | Should | 8 | NO CABE |
| US08 | Otorgar recompensas | Won't | 5 | NO CABE |

Historias que quedaron fuera y por qué:

Quedaron fuera las historias U02, US04, US06, US07 Y US08 ya que no son las tareas más importantes para desarrollar en el sprint (se pueden realizar en un segundo sprint).

# BLOQUE 6 · Simulación del Sprint en el tablero Kanban

20 minutos

El Sprint se simula por rondas. En cada ronda cada Developer mueve una tarjeta y el Scrum Master anota lo ocurrido. No se escribe código: se practica el flujo de trabajo y la toma de decisiones cuando algo sale mal.

| Columna | Significado | Límite WIP |
| --- | --- | --- |
| To Do | Comprometida en el Sprint, sin empezar | Sin límite |
| In Progress | Alguien está trabajando en ella ahora mismo | Máximo 2 tarjetas |
| Done | Cumple TODOS sus criterios de aceptación | Sin límite |

⚠️ LÍMITE WIP: MÁXIMO 2 EN PROGRESO Aunque el equipo tenga 4 personas, solo puede haber 2 historias en curso a la vez. Si quieres empezar una tercera, primero tienes que terminar alguna de las que ya están abiertas. Esta restricción existe porque el trabajo a medias no entrega valor: veinte historias al 80% valen exactamente cero al final del Sprint. El límite WIP obliga al equipo a terminar antes de empezar. En Jira el límite se configura en Board settings → Columns → Max issues = 2, y la columna se marca en rojo al superarlo. Si usas papel, el Scrum Master hace cumplir la regla.

## 6.1 Incidentes del Sprint

A mitad del Sprint el profesor entregará a cada equipo dos de los siguientes incidentes. El equipo tiene 3 minutos para decidir qué hace y el Scrum Máster registra la decisión.

| # | Incidente | Lo que se evalúa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Un integrante falta a la sesión de hoy. La capacidad del Sprint baja a 9 puntos. | ¿Qué historia se saca y quién decide sacarla? |
|  | Solución: | Se debe sacar la historia US03 (5 puntos) y devolverla al Product Backlog. El Sprint se queda solo con la US01 (8 puntos) para no superar la nueva capacidad de 9. |
| 2 | El stakeholder pide con urgencia una historia nueva de 5 puntos que no estaba en el backlog. | ¿Se acepta un cambio de alcance a mitad de Sprint? |
|  | Solución: | No se acepta el cambio. se decide proteger el Sprint actual. Se le indica al stakeholder que la historia se agregará al Product Backlog, se priorizará y se planificará para el Sprint 2. El alcance de un Sprint activo no se altera. |
| 3 | Una historia estimada en 3 resultó ser de 8 al empezar a trabajarla. | ¿Se reestima, se divide o se devuelve al backlog? |
|  | Solución: | La mejor solución es dividir la historia de inmediato. Se hace una reunion con los Developers para rescatar la parte funcional que sí vale 3 puntos y terminarla en este Sprint. El resto del alcance (los 5 puntos extra descubiertos) se documenta como una nueva historia que se devuelve al Product Backlog. |
| 4 | Dos historias que creían independientes resultaron acopladas: una no funciona sin la otra. | ¿Cómo afecta esto al criterio INVEST y al orden del tablero? |
|  | Solución: | Esto rompe la "I" (Independiente) del criterio INVEST. Para solucionarlo en el tablero, se impone un orden estricto: la tarjeta que es prerrequisito debe trabajarse sola y llegar a Done antes de que la otra pueda entrar a In Progress. |
| 5 | Una historia llegó a Done pero no cumple uno de sus criterios de aceptación. | ¿Vuelve a In Progress? ¿Cuenta como completada en la Review? |
|  | Solución: | Vuelve a In Progress inmediatamente. Para que una historia esté "Terminada" debe cumplir el 100% de los criterios. |

✏️ EJERCICIO 6A · Registro de incidentes (Scrum Master) Incidente recibido n.º ____ Decisión del equipo: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Incidente recibido n.º ____ Decisión del equipo: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

# BLOQUE 7 · Sprint Review cruzada

10 minutos · 5 minutos por cada dirección

Los equipos se emparejan (E1↔E2, E3↔E4, E5↔E6). Cada equipo presenta su Sprint al otro, que actúa como stakeholder y hace preguntas. Luego se invierten los papeles.

🛠️ EN JIRA: EL CIERRE DEL SPRINT ES LA EVIDENCIA Antes de presentar, el Scrum Master pulsa Complete sprint. Jira mostrará cuántas historias quedaron sin terminar y preguntará a dónde moverlas: al backlog o a un nuevo sprint. Esa pantalla es la mejor prueba de si el equipo estimó bien. Preséntala junto con el burndown chart (menú Reports → Burndown Chart) durante la Review.

## 7.1 Qué presenta el equipo (3 minutos)

| Momento | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Módulo trabajado y objetivo del Sprint en una sola frase. |
| 2 | Historias que llegaron a Done, con sus criterios de aceptación cumplidos. |
| 3 | Historias que quedaron fuera del Sprint y la razón de la exclusión. |
| 4 | Incidentes recibidos y qué decidió el equipo ante cada uno. |

## 7.2 Qué pregunta el equipo evaluador (2 minutos)

Como stakeholder, debes hacer al menos dos de estas preguntas y anotar la respuesta:

| Pregunta | Respuesta del equipo evaluado |
| --- | --- |
| ¿Por qué esa historia es Must have y no Should have? |  |
| ¿Cómo saben que esa historia está realmente terminada? |  |
| Si tuvieran 3 puntos más de capacidad, ¿qué historia entraría y por qué esa? |  |
| ¿Qué historia les resultó más difícil de estimar y qué la hacía incierta? |  |

# BLOQUE 8 · Retrospectiva

5 minutos

La retrospectiva no evalúa el producto: evalúa la forma de trabajar del equipo. Cada integrante aporta al menos una idea. El Scrum Master facilita y escribe.

| START — qué empezaríamos a hacer | STOP — qué dejaríamos de hacer | CONTINUE — qué mantendríamos |
| --- | --- | --- |

💡 UNA ACCIÓN, NO UNA LISTA DE QUEJAS Una retrospectiva que solo produce observaciones no cambia nada. Cierra eligiendo UNA sola acción concreta que el equipo se compromete a aplicar en la próxima sesión, con un responsable y algo verificable. Ejemplo débil: "comunicarnos mejor". Ejemplo útil: "el Scrum Master avisará a los 10 minutos de cada bloque para que no se nos pase el tiempo redactando".

Acción comprometida para la próxima sesión:

______________________________________________________________________________

Responsable: _________________________________________________________

# Entregable y registro

El taller se entrega al final de la sesión. No se recibe nada después de que el grupo salga del salón.

| # | Entregable | Formato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Este documento completo, con todas las secciones diligenciadas | Físico, firmado por los integrantes |
| 2 | Captura del Product Backlog con las 8 historias estimadas | Imagen en el repositorio |
| 3 | Captura del tablero al cierre del Sprint (y burndown si usas Jira) | Imagen en el repositorio |
| 4 | Acta de retrospectiva con la acción comprometida | Archivo `retrospectiva.md` |

📌 REGISTRO EN GITHUB Sube las capturas y el acta al repositorio del equipo antes de salir. Usa exactamente este formato de mensaje: git commit -m "[semana-11] scrum-backlog-sprint-modulo-<tu-modulo>" Sin commit visible antes de salir del salón, la sesión no cuenta para ninguno de los integrantes del equipo.

# Anexo A · Configuración de Jira paso a paso

Solo para equipos que usan la Vía A. Cada paso indica la ruta exacta de menús. Marca la casilla cuando lo completes.

☐  A1 · Crear el sitio y el proyecto

·  Entra a atlassian.com y crea una cuenta gratuita con tu correo.

·  Anota la URL del sitio: se verá como https://<nombre>.atlassian.net

·  Create → Project → Software → plantilla Scrum.

·  Nombre del proyecto: RPG Manager – [tu módulo].

https://jsebasmorag.atlassian.net/jira/software/projects/RMADC/boards/2/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiN2NlODFkNjM4YjBjNDY4ODg1ZGU1MmIwZjM4YTE4MmYiLCJwIjoiaiJ9

☐  A2 · Invitar al equipo

·  Menú de configuración (engranaje, arriba a la derecha) → People → Add people.

·  Agrega el correo de cada integrante y el del profesor.

·  El plan gratuito admite 10 usuarios: un equipo de 4 más el profesor cabe sin problema.

☐  A3 · Activar la estimación en Story Points

·  Abre la pestaña Backlog del proyecto.

·  Menú "..." (arriba a la derecha del tablero) → Board settings → Estimation.

·  Selecciona Story Points como unidad de estimación.

·  Verifica que en el Backlog aparezca "Estimate: 0 of 0": ahí se acumularán los puntos del Sprint.

☐  A4 · Preparar las etiquetas MoSCoW

·  Abre cualquier historia y busca el campo Labels.

·  Escribe Must y presiona Enter. Repite para Should, Could y Wont.

·  Una vez creadas, las etiquetas aparecen como sugerencia en el resto de historias.

·  No uses el campo Priority para MoSCoW: su escala significa otra cosa.

☐  A5 · Configurar el límite WIP

·  Board settings → Columns.

·  En la columna In Progress, define Max issues = 2.

·  Cuando el equipo supere el límite, la columna se resaltará en rojo en el tablero.

☐  A6 · Iniciar el Sprint

·  En la pestaña Backlog, arrastra al Sprint las historias del Sprint Backlog (Bloque 5).

·  Verifica que la suma de puntos no supere 13.

·  Pulsa Start sprint. Asigna una duración corta y confirma.

·  El trabajo pasa a la pestaña Board: ahí se mueven las tarjetas durante el Bloque 6.

Iniciar sprint

3 historia en To do al iniciar el sprint

Mover historias a In progress

No comenzar una tercera historia hasta haber completado alguna de las historias que estan en progreso

Dejaremos dos historias hechas y 1 historia en progreso al finalizar el sprint, para ejemplos practicos.

☐  A7 · Cerrar el Sprint y ver el burndown

·  Al terminar el Bloque 6, en la pestaña Board pulsa Complete sprint.

·  Jira mostrará cuántas historias quedaron incompletas y preguntará a dónde moverlas.

·  Ve al menú Reports → Burndown Chart para ver la gráfica de avance.

·  Ambas pantallas son el material que presentarás en la Sprint Review.

Al darle completado al sprint pero como queda una historia en progreso y sin terminar aparece esta ventana:

Al darle terminar y revisar de nuevo el Backlog vemos que quedo la historia US05 en el backlog y apareciendo en estado “en proceso”

Revisamos el reporte en el apartado de informe:

Y también vemos la Gráfica de trabajo pendiente en el sprint:

⚠️ NOTA SOBRE EL PLAN GRATUITO El plan gratuito de Jira permite 10 usuarios y un solo sitio por cuenta. Por eso cada equipo crea su propio sitio en lugar de compartir uno solo: 6 equipos no caben en un único sitio gratuito. Si tu correo ya tiene un sitio creado para otra materia, usa el de otro integrante del equipo. No es un plan de prueba con fecha de vencimiento: el sitio del equipo sigue disponible después del semestre y puede servirte como evidencia en tu portafolio.

# Preguntas de reflexión

🤔 RESPONDE INDIVIDUALMENTE 1. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian un caso de uso UML y una historia de usuario? ¿Por qué un proyecto podría necesitar ambos? 2. ¿Por qué los story points miden esfuerzo relativo y no horas? ¿Qué problema tendría estimar directamente en horas? 3. Durante el Planning Poker, ¿qué pasó cuando dos personas dieron valores muy distintos? ¿Qué aprendió el equipo de esa conversación? 4. La capacidad del Sprint era fija en 13 puntos. ¿Qué habría pasado si el equipo hubiera decidido meter 18 puntos "para alcanzar a hacer más"? 5. ¿Qué relación tiene el límite WIP con la idea de que el trabajo a medias no entrega valor? 6. ¿Cómo se conecta el backlog que escribiste hoy con lo que se está programando en Programación Orientada a Objetos y arquitectando en Programación Multinivel?

# Autoevaluación del equipo

Marca con una X el nivel alcanzado en cada criterio.

| Criterio | No logrado | En proceso | Logrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Las 8 historias siguen la plantilla completa (Como… quiero… para…) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Cada historia tiene al menos dos criterios de aceptación verificables | ☐ | ☐ | ☐ |
| La priorización MoSCoW respeta las cuotas y está justificada | ☐ | ☐ | ☐ |
| Todas las historias fueron estimadas con Planning Poker en silencio | ☐ | ☐ | ☐ |
| El Sprint Backlog respeta la capacidad de 13 puntos | ☐ | ☐ | ☐ |
| Se respetó el límite WIP de 2 tarjetas en In Progress | ☐ | ☐ | ☐ |
| Los incidentes fueron resueltos con una decisión argumentada | ☐ | ☐ | ☐ |
| La retrospectiva produjo una acción concreta con responsable | ☐ | ☐ | ☐ |
| El proyecto quedó configurado y visible en la herramienta | ☐ | ☐ | ☐ |
| El commit fue realizado antes de salir del salón | ☐ | ☐ | ☐ |

🎉 CIERRE Hoy tu equipo hizo lo que hace un analista en un proyecto ágil real: traducir necesidades en historias, ordenarlas bajo restricciones, estimar sin datos completos y sostener las decisiones frente a alguien que pregunta por qué. La herramienta cambiará: Keisen, Jira, Azure DevOps o notas adhesivas. El razonamiento que practicaste hoy es el mismo en todas.